**Отчет за 2023 год на 01 .01.2024**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Администрации Весенненского сельсовета.**

Отчет за 12 м-в 2023 год о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами администрации Весенненского сельсовета проведен ц.бухгалтерией в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 07.11.2019г. №40-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Весенненского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия».

В Реестр муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2023 году, включено 6 программ. На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 11613,4 тыс.руб. из них:

-

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 10089,7 **тыс. руб**.

Целевые отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Отчет о о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Весенненского сельсовета за 12 м-в 2023 год.

В приложении №1 к настоящему отчету приведена информация о реализации муниципальных программ, действующих на территории Весенненского сельсовета за 12 м-в 2023 года.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2023 год осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных программ.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития Администрации Весенненского сельсовета, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

В приложении № 2 представлен Информация о реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования Весенненского сельсовета за 12 м-в 2023г.

**Выводы и предложения**

1. В 2023 г. для большинства муниципальных программ утвержден объем финансирования ниже требуемого уровня. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняется ориентация бюджета Весенненского сельсовета

на выполнение важных социальных обязательств, таких как, формирование благоприятного социального климата, в том числе развитие культурного потенциала, развитие физической культуры и спорта, профилактику правонарушений и др.

2. Реализация муниципальных программ в 2023г. происходила в условиях ограничения расходов бюджетных средств, что не позволило выполнить часть запланированных на отчетный период программных мероприятий.

В результате проведенного анализа эффективности реализации Программ в 2023 году по 1 из 6 программам финансирование в отчетном периоде составило менее 86,9 %

3. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

- результатам реализации целевой программы за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

- полноте выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не требующих финансирования;

- достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, в связи с недостаточным финансированием программных мероприятий, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Глава Весенненского сельсовета Иванов В.В.

Исполнитель

Прокопенко Л.А.

89233989036

**1.«Защита населения и территории Весенненского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. Обеспечение  постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, проведение эвакуационных мероприятий, обучения населения в области ГО | руб./чел. | 73 | 73 | +1 |
| 2. Организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, повышение методического уровня организации подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций | % | 74 | 74 | +1 |
| 3. Количество зарегистрированных пожаров | % | 1 | 1 | +1 |
| 4. Снижение количества погибших  на  пожаре | % | 0 | 0 | +1 |
| 5. Снижение количества травмированных на  пожаре  людей | % | 0 | 0 | +1 |
| 6. прибытия   пожарного подразделения к месту пожара | % | 13 | 13 | +1 |
| 7.   |  | | --- | | на   организацию    выезда дежурной       смены       на чрезвычайные ситуации | | прибытия дежурной   смены спасателей      к       месту чрезвычайных ситуаций | | ликвидации     последствий чрезвычайных ситуаций | | % | 4,1  19,3  27,8 |  | +1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +6 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % | Программе является эффективной, показатели результативности за 12 м-в 2023 год достигнуты на 96,5 %.  Показатели достигнуты утвержденного значения по окончанию отчетного периода | | | |

**2. « Целевая программа «Профилактика правонарушений на территории**

**администрации Весенненского сельсовета »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  Снижение в общей структуре преступности доли преступлений, совершенных: | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| лицами, ранее совершавшими преступления | % | 0 | 0 | +1 |
| лицами в состоянии алкогольного опьянения | % | 5 | 5 | +1 |
| Сокращение удельного веса преступлений, совершенных в жилом секторе, в общем количестве преступных посягательств | % | 23,4 | 23,4 | +1 |
| Уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет | % | 1 | 1 | +1 |
| Увеличение уровня раскрытия преступлений, совершенных на улицах | % | 0 | 0 | +1 |
| Рост числа расследованных органами внутренних дел преступлений превентивной направленности | % | 90 | 90 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +6 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % | Программа является неэффективной, целевые показатели за 12 м-в 2023 год достигнуты на 36,14%. | | | |

**3. « Совершенствование и развитие автомобильных дорог администрации**

**Весенненского сельсовета »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. Соответствие нормативным требованиям всех дорог общего пользования местного значения % | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % | Подпрограмма является эффективной, целевые показатели за 12 м-в 2023 года достигнуты на 66,4%. показатель не достигнут утвержденного значения по окончанию отчетного года . | | | |

**4. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Весенненского сельсовета на 2018-2020 годы»»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| Доля освещенности улиц Калужская с.Весеннее | % | 100 | 100 | +1 |
| Доля освещенности улиц Ф.№5 | % | 10 | 10 | +1 |
| Содержание мест захоронение | % | 100 | 100 | +1 |
| Мероприятия по содержанию детских площадок | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % | Программа является эффективной, показатели результативности за 12 м-в 2023 год достигнуты на 100%. | | | |

**5.Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Весенненского сельского совета Усть-Абаканского района »**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. Увеличение количества участников (зрителей) культурно-массовых мероприятий на бесплатной и платной основе в учреждениях культуры | ед. | 3449 | 3450 | +1 |
| 2. Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры | ед. | 135 | 135 | +1 |
| 3.Мероприятияв сфере физической культуры | % | 100 | 100 | +1 |
| 3. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 3 | 0 | -1 |
| 4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 0 | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % | Подпрограмма является эффективной, показатели результативности за 12 м-в 2023 года достигнуты на 100 %. Третий показатель не достиг утвержденного плана | | | |